УТВЕРЖДАЮ

министр труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики
А.О. Асанов

___________________

«___» _________ 2020 г.

План

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Баксанском муниципальном районе»

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республикина 2020 год

| № | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Размещение на официальном сайте не полной информации о поставщике социальных услуг | Размещение на официальном сайте учреждения информации о порядке и условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых организацией; - о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; - о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; - размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно. | 1 квартал | Шигалугова З.Х. Зав.ОМО Дышекова Л.Ч. Программист | На официальном сайте учреждения размещена информация о порядке и условиях предоставления социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых организацией; - о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; - о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; - размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно. | 1 квартал 2020г. |
| 1.2. | Функционирование не всех дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Усовершенствование дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями социальных услуг через размещение на информационных стендах информации о работе электронной формы обращений, через СМИ, распространение брошюр среди получателей социальных услуг,через социальную рекламу | 1 квартал | Шигалугова З.Х. Зав.ОМО Дышекова Л.Ч. Программист Кауфова Ж.З. Методист | На информационных стендах размещена информация о дистанционном способе обратной связи и взаимодействии с получателями социальных услуг. В газете «Баксанский вестник» размещена статья от 29 .01.2020г. №9-12 | 1 квартал 2020г. |
| 1.3 | Размещение устаревшей анкеты для выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг | Обеспечение в организации технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее, ежеквартальная выгрузка результатов анкетирования, их подсчет и представление в Минтрудсоцзащиты КБР) Обеспечение в организации технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее, ежеквартальная выгрузка результатов анкетирования, их подсчет и представление в Минтрудсоцзащиты КБР) | 1 квартал ежеквартально | Шигалугова З.Х. Зав.ОМО Дышекова Л.Ч. Программист Кауфова Ж.З. Методист | В организации обеспечено наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее, ежеквартальная выгрузка результатов анкетирования, их подсчет и представление в Минтрудсоцзащиты КБР за 1 квартал 2020г. В газете «Баксанский вестник» от 15.02.2020г.размещено объявление о проведении онлайн опроса. В организации обеспечено наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее, ежеквартальная выгрузка результатов анкетирования, их подсчет и представление в Минтрудсоцзащиты КБР за 2 квартал 2020г. | 1 квартал 2020г. 2 квартал 2020г. |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Недостаточный уровень комфортности в отдельных помещениях | Повысить уровень комфортности в отдельных помещениях: -обеспечение опорного движения вдоль коридора (перил, поручней); - обеспечение возможности для самостоятельного входа, выхода маломобильных получателей услуг (в том числе передвижения на креслах-колясках). | Сентябрь 2020г. | Абитов М.М. И.о.директора Шерхов З.Х. Зав.хоз. Соблирова М.И. Гл.бух. | В связи с отсутствием финансов не реализованы следующие мероприятия: --обеспечение опорного движения вдоль коридора (перил, поручней); - обеспечение возможности для самостоятельного входа, выхода маломобильных получателей услуг (в том числе передвижения на креслах-колясках). | Сентябрь 2020г. |
| 2.2 | Необходимость обеспечения качественного функционирования срочной социальной службы, наличия необходимых для ее работы средств первой необходимости для обратившихся граждан | Активизация привлечения благотворительных средств (вещей, продуктов питания,канцелярских принадлежностей) Активизация привлечения благотворительных средств (вещей, продуктов питания,канцелярских принадлежностей) | В течение года | Шогенова Л.А. Зам.директора Каздохова К.Х. Зав.ОССО Шурдумова Л.М. Специалист ОССО | Активизирована привлечение благотворительных средств (вещей, продуктов) -продуктов – 93ед. на сумму 30945,24; -Вещей и бытовых принадлежностей – 779ед. на сумму 197975,57 Другие виды помощи – 931 ед. на сумму 17029,61 Благотворителей – 6 Активизирована привлечение благотворительных средств (вещей, продуктов) -продуктов –7449ед. на сумму 222990,06; -Вещей и бытовых принадлежностей – 977ед. на сумму 255268,617 Другие виды помощи – 1030 ед. на сумму 217,24 Благотворителей – 6 | 1 квартал 2020г. 2 квартал 2020г. |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Оборудование территории, прилегающие к организации, и ее помещения с учетом доступности для инвалидов: обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | В течение года | Абитов М.М. И.о.директора Шерхов З.Х. Зав.хоз. Соблирова М.И. Гл.бух. | Не реализовано оборудование территории с учетом доступности для инвалидов, в связи с отсутствием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | В течение года |
| 3.2. | Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика) – заключен договор с сурдопереводчиком - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории; - наличие предоставления услуги на дому | В течение года | Абитов М.М. И.о.директора Шерхов З.Х. Зав.хоз. Соблирова М.И. Гл.бух. | Обеспечена возможность предоставления инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика. Работники учреждения не прошли необходимое обучение по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории Инвалидам предоставлялись услуги на дому | 1 квартал 2020г. В течение года 1 квартал 2020г. |
| 3.3. | Недостаток необходимого оборудования для лиц с нарушением слуха и зрения. | Обеспечить учреждение необходимым оборудованием для лиц с нарушением слуха и зрения: обеспечение наличия устройств дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями, устройств дублирования голосовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирования о предоставляемых социальных услугах для лиц с нарушением слуха и зрения. | Декабрь 2020г. | Абитов М.М. И.о.директора Шерхов З.Х. Зав.хоз. Соблирова М.И. Гл.бух. | Учреждение обеспечено необходимым оборудованием для лиц с нарушением слуха и зрения: обеспечено наличия устройств дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями, устройств дублирования голосовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирования о предоставляемых социальных услугах для лиц с нарушением слуха и зрения. | 1 квартал 2020г. |
| 3.4. | Отсутствие мероприятий по ИПР детей-инвалидов | Проведение мероприятий по ИПР детей-инвалидов(проведение консультаций, бесед) Проведение мероприятий по ИПР детей-инвалидов(проведение консультаций, бесед) | В течение года | Шетова А.Х. Специалист ОМО Нахушев А.А. Специалист ОМО Дышекова А.А. Психолог ОМО | Проводились мероприятия по ИПР для детей-инвалидов с выездом на дом, консультировали, беседовали (6 детей-инвалидов) Проводились мероприятия по ИПР для детей-инвалидов дистанционно консультировали, беседовали (2ребенка -инвалида) | 1 квартал 2020г. |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Необходимость организовать дополнительное профессиональное обучение руководителей, специалистов учреждений с учетом реальных потребностей в повышении качества социального обслуживания | Организация дополнительного профессионального обучения руководителей, специалистов учреждений с учетом реальных потребностей в повышении качества социального обслуживания в научно-методических центрах (в том числе для приобретения специалистов в области реализации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)) | В течение года | Тхагужокова Л.З. Зам.директора Шогенова Л.А. Зам.директора Натова З.А. Инспектор по кадрам | За 1 квартал специалисты учреждения не проходили курсы дополнительного профессионального обучения (в том числе в области реализации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)) ) | В течение года |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ослабление работы Попечительского совета учреждения | Усовершенствование работы Попечительского совета учреждения: - содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования учреждения, в том числе за счет благотворительных взносов; - содействие в совершенствовании организации труда сотрудников учреждения, повышении ответственности за качество предоставления социальных услуг и чуткого отношения к получателям социальных услуг. | В течение года | Шогенова Л.А. Зам.директора Мизиева Н.З. Секретарь ПС | Совершенствовалась работа Попечительского совета учреждения: - привлекались внебюджетные источники финансирования от 6 спонсоров была получена благотворительная помощь в виде продуктов питания, вещей, бытовых принадлежностей - члены попечительского совета содействовали в совершенствовании организации труда сотрудников учреждения, повышении ответственности за качество предоставления социальных услуг и чуткого отношения к получателям социальных услуг. Проведено собрание с участием членов Попечительского совета по вопросам качества предоставления социальных услуг социальными работниками. | 1 квартал 2020г. |